## 현장_마스터
현장명 | 소속 | 팀장 | 사업구분 | 착수일 | 준공일 | 성과판정(달성) 기준일 | 목표 유수율 (%) | 블록 대상 수량 | 목표 누수탐사 건수
A현장(예시) | 1본부 | 김팀장 | 현대화 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 2025-06-01 | 85
B현장(예시) | 2본부 | 이팀장 | 유지관리(블록별) | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 2026-01-01 | 80 | 5

## 실적_RawData
현장명 | 입력일자 | 현재 유수율 (%) | 누적 유수율 (%) | 누적 미달률 (%) | 블록구축 완료 수량 | 블록별 월별 유수율 (%) | 필요 상승 유수율 (%) | 야간최소유량_초기 | 야간최소유량_현재 | 야간최소유량_목표 | 누적 누수탐사 건수 | 목표대비 미달 건수 | 특이사항 | 개선방향
A현장(예시) | 2026-05-12 | 82.5 | 83.1 | 1.9 | [8 empty] | 지속적인 강우로 누수탐사 지연 | 차주 야간탐사 인력 추가 투입
B현장(예시) | 2026-05-12 | 78 | 78.5 | 1.5 | 3 | 블록1: 75, 블록2: 80 | 2 | 150 | 100 | 80 |  |  | 블록1 유수율 하락 | 블록1 누수 복구공사 진행 예정
C현장(예시) | 2026-05-19 | 88 | 88.5 | -3.5 | [6 empty] | 150 | 0 | 조기 목표 달성 | 유지관리 모드 전환